# Управление образования Артинского городского округа

# ПРИКАЗ                                                                                                               № 185/1-од

от  28 августа 2015 года

Об утверждении плана-графика введения

ФГОС ОВЗ в образовательных организациях

Артинского городского округа

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10 июля 2015г. № 311-Д «Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», в соответствии с решением Координационного совета по введению ФГОС общего образования Артинского ГО (протокол №1 от 28 августа 2015 года), в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Артинского ГО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План – график мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Артинского городского округа (далее План – график) (прилагается).

2. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Артинского ГО:

2.1обеспечить разработку и утверждение плана-графика по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях;

2.2  обеспечить выполнение мероприятий Планов-графиков.

3.Мотыхляевой И. М., специалисту Управления образования Администрации Артинского городского округа, Прибытковой Е. М., старшему методисту МКУ АГО «КЦССО», Координационному совету по введению ФГОС общего образования  Артинского ГО организовать работу по выполнению мероприятий  Плана – графика.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Артинского городского округа                                                            Е. А. Спешилова

Приложение к приказу Управления образования Администрации Артинского городского округа от 28 августа 2015 г. № 185/1-од «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях  Артинского городского округа»

(решение муниципального Координационного совета по введению ФГОС общего образования от 28.08.2015г №1)

План – график мероприятий по обеспечению введения подготовки к введению

федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Артинского городского округа.

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в Артинском городском округе необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

-создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

-создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| 1.Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ). | август 2015г –сентябрь 2016 г | МО Управление образования Администрации Артинского городского округа (МО УО), образовательные организации (ОО). | Разработка и утверждение плана – графика работы по введению ФГОС ОВЗ в Артинском ГО. Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС ОВЗ на территории Артинского ГО. Внесение дополнений в состав муниципального Координационного совета (издание приказа). | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ. |
| 1.2 | Издание приказа о введении ФГОС ОВЗ с 2016 – 2017 учебного года в образовательных организациях Артинского ГО. | июнь 2016 г. | МО УО | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. |  |
| 1.3 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | август 2015 – декабрь 2016 г. | МО УО, ОО | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями. Доведение инструктивно – методических писем, методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ на совещаниях с руководителями ОО, заместителями руководителей. Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте МОУО. | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОО. Использование разъяснений, инструктивно – методических писем, методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ в практической деятельности ОО. |
| 1.4 | Организация совещаний, семинаров по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации. | сентябрь 2015 г. – март 2016 г. | МО УО, ОО | Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. |
| 1.5 | Организация и проведение мониторинга условий в образовательных организациях на предмет готовности к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовых, кадровых, организационно-методических, финансовых, материально-технических, информационных) | ежегодно начиная с 2016 г. | МО УО, ОО. | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов. | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в МОУО. |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | август – сентябрь 2015 г. | МОУО, ОО | Создание рабочей группы при МО Управление образования Артинского городского округа по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. | Создание рабочей группы образовательной организации по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. |
| 2.2 | Создание условий для ознакомления с методическим опытом деятельности «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 годы | МОУО, ОО | Создание условий для участия специалистов МОУО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководителей, педагогических работников ОО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3 | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | постоянно | МОУО, ОО | Создание условий для участия руководителей и педагогических работников образовательных организаций в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководителей, педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 2.4 | Организация деятельности районного методического объединения (РМО) по вопросам введения ФГОС ОВЗ. | Начиная с 2015-2016 учебного года | РМО,ОО | Организация заседаний РМО, методического обучения педагогических работников ОО: - по применению методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы, - по доведению инструктивно – методических писем, рекомендаций Минобрнауки РФ, МОПО СО. | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО. Использование экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ОВЗ в практической деятельности ОО. |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015–2018 гг | МОУО, ОО | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
|  |  |  |  | Участие руководящих работников, специалистов МОУО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
|  |  |  |  | Участие специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта «стажировочных» площадок» по введению ФГОС ОВЗ. Использование методических рекомендаций «стажировочных» площадок» в практической деятельности ОО. |
| 3.2 | Организация муниципальных мероприятий по обмену опытом по вопросам реализации ФГОС ОВЗ (круглые столы, совещания, брифинги, вебинары, семинары). | август 2015 г. –июль 2016 г. | МКУ АГО «Комплексный центр сопровождения системы образования» (КЦССО), РМО. | Участие специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников ОО в муниципальных мероприятиях по обмену опытом по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в муниципальных мероприятий по обмену опытом по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ. |
| 3.3 | Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОО Артинского городского округа к введению ФГОС ОВЗ. | август 2015 г. – июль 2016 г | МО УО, ОО | Выявление степени готовности педагогических работников ОО муниципального образования к введению ФГОС ОВЗ. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО. |
| 4.Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. | 2015-2016гг | МОУО, ОО | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 4.2 | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ. | 2015-2016гг | МОУО, ОО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципального бюджета, муниципальных заданий на очередной финансовый год. | Эффективное планирование и расходование ОО средств областного, местного бюджетов. |
| 5.Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | ежегодно, начиная с 2015 г | МОУО, ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015 – 2016 гг | МОУО, ОО | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте МОУО Артинского городского округа. | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации. |
| 5.3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | ежегодно, начиная с 2015года | МОУО, ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания. |
| 5.4 | Организация и проведение информационной открытости образовательных организаций Артинского городского округа по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежегодно | МОУО, ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных организаций. | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ. |