**Дорожная карта по внедрению программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

**Личностные результаты** определяются как:

·готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

·сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;

·система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;

·социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;

·способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

**Цель дорожной карты**: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

·       организационно-управленческое обеспечение;

·       мероприятия содержательного характера;

·       обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;

·       нормативно-правовое обеспечение;

·       кадровое обеспечение;

·       информационное обеспечение;

·       мониторинг;

·       финансовое обеспечение;

·       материальное техническое обеспечение.

·

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТ «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В**

 **МАОУ «Манчажская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В**

**МАОУ «Манчажская СОШ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого направления по реализации проекта | Ответственный за исполнение мероприятия |
| Мероприятие | Результат | Срок реализации |
| Дата нач. | Дата оконч |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |   |
| 1 | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Приказ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Н.И.Озорнина – директор школы |
| 2 | Исследование социокультурного пространства МАОУ «Манчажская СОШ» | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 3 | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Анкетирование | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 | Л.В.Кузнецова – социальный педагог |
| 4 | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования | Октябрь 2020 | Май 2021 | Лыткина Н.В. – зам. директора по УВР |
| 5 | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:педагогическое управление воспитательным процессом;·  уровень воспитанности учащихся;·  эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;· участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Аналитическая справка | Сентябрь 2020 | Ноябрь 2020 | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| **6** | Разработка проекта программы | Проект программы воспитания | Ноябрь 2020 года | Апрель 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.1 | Пояснительная записка проекта | Проект пояснительной записки | Ноябрь 2020 года | Ноябрь 2020 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.2 | Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» | Проект содержательной части программы | Декабря 2020 года | Январь 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.3 | Раздел 2 «Цель и задачи воспитания» | Проект содержательной части программы | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.4 | Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности» | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.4.1. | Инвариантные модули:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсы внеурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Проект содержательной части программы | Февраль 2021 года | Март 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.4.2. | Вариативные модули:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Детские общественные объединения»;
* «Школьные медиа»;
* «Экскурсии, экспедиции, походы»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | Проект содержательной части программы | Март 2021 | Апрель 2021 | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 6.5 | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект содержательной части программы | Апрель 2021 | Апрель 2021 | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 7 | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Май 2021 | Июнь 2021 | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 8 | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ «Манчажская СОШ» | Протокол заседания пед. совета | Май 2021 года | Май 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 9 | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного род. собрания | Май 2021 года | Май 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 10 | Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы | Протокол заседания совета школы | Май 2021 года | Май 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 11 | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Май 2021 года | Май 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ «Манчажская СОШ» по реализации программы воспитания | Локальные акты | Апрель 2021 года | Апрель 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 13 | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Н.И. Озорнина – директор школы |
| 14 | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Н.И. Озорнина – директор школы |
| **Кадровое обеспечение** |
| 15 | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования  | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.Отчет о реализации плана | Сентябрь 2020 года | Июль 2021 года | Т.В. Куклева – зам. директор по УВРВ.А. Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 16 | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ «Манчажская СОШ» | План ШМО классных руководителей.Отчет о реализации плана.Аналитические справки по итогам проведения семинаров | Сентябрь 2020 года | Июнь 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 17 | Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе | Аналитическая справка | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Н.И. Озорнина – директор школы |
| 18 | Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе | Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам | Ноябрь 2020 года | Май 2021 года | Н.И. Озорнина – директор школы |
| **Информационное обеспечение** |
| 19 | Размещение проекта программы воспитания в МАОУ «Манчажская СОШ» на официальном сайте школы | Сайт школы | Февраль 2021 года | Февраль 2021 года | Н.А. Волкова – ответственный за сайт |
| 20 | Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАО «Манчажская СОШ», на официальном сайте школы | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Н.А. Волкова – ответственный за сайт |
| 21 | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Сайт школы | Июнь 2021 года | Июнь 2021 года | Н.А. Волкова – ответственный за сайт |
| **Мониторинг** |
| 22 | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Проект программы воспитания.Положение об учете индивидуальных достижений | Ноябрь 2020 года | Февраль 2021 года | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| 23 | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта | Справка | Один раз в месяц в течение года |   | Н.В. Лыткина – зам. директора по УВР |
| **Финансовое обеспечение** |
| 24 | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно |   | Н.И. Озорнина – директор школы |
| 25 | Соискание грантов | Аналитическая справка | В течение учебного года |   | Т.В. Куклева – зам. директора по УВР |
| 26 | Привлечение спонсорской помощи | Финансовый отчет | В течение учебного года |   | Н.И. Озорнина – директор школыМ.А. Асбаув – зам. директора по АХЧ |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| 27 | Укрепление материально-технической базы МАОУ «Манчажская СОШ» для реализации программы | Аналитическая справка | Декабрь 2020 года | Июнь 2021 года | М.А. Асбаув – зам. директора по АХЧ |