**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по подготовке к введению новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

**с 01.09.2022 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направление мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерных образовательных программ начального общего и основного общего образования основных образовательных программ школы  | Январь-май 2022г. |
| 2.Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО школы | май 2022г. |
| 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | В течение учебного года  |
| 4.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования | Апрель-май 2022г. |
| 5. Разработка:- учебного плана урочной и внеурочной деятельности;- рабочих программ учебных предметов, курсов;- календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы. | Май-июнь 2022г.Март- май 2022г.Март-Май 2022г. |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС | 1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | апрель 2022г. |
| 2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | По необходимости |
| 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По необходимости |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС | 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур школы по подготовке к реализации ФГОС общего образования | Январь-июнь 2022г. |
| 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Январь-июнь 2022г. |
| 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | Март- май 2022г. |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования | Март-май 2022г. |
| 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением новых ФГОС и его реализация | март-август 2022г. |
| 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования и его реализация | март-август 2022г. |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС | 1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении новых ФГОС начального общего и основного общего образования | март-июнь 2022г. |
| 2. Широкое информирование родительской общественности о введении новых ФГОС НОО и ООО с сентября 2022г. | В течение учебного года |
| 3. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения новых ФГОС начального общего и основного общего образования | В течение учебного года |
| 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о подготовке к введению ФГОС НОО и ООО | май-июнь 2022г. |
| 5. Составление рекомендаций для педагогических работников, публикация их в сетевых педагогических сообществах:- по составлению рабочей документации педагогов;- по организации внеурочной деятельности учащихся;- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов;- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы учащихся;- перечня и рекомендаций по использованию интерактивных технологий и др. | В течение учебного года |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования | Март - апрель 2022г. |
| 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | май-август 2022г. |
| 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | В течение учебного года |
| 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение учебного года |
| 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | В течение учебного года |
| 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | март-июнь 2022г. |
| 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | март-август 2022г. |
| 8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | март-август 2022г. |